## Cinemax
No | Task | Assignee | Assign |  | Actual |  | Progress | Status | Remark
|  |  | Start Date | End Date | Start Date | Start Date
1 | Statistics | Nay Lin Htoo | 2021-11-09 | 2021-11-10
2 | User Movie List | Aye Myat Myat Khine | 2021-11-09 | 2021-11-10
3 | Admin Dashboard | Zi Za Wah Moe | 2021-11-09 | 2021-11-10
4 | Confirm Booking | Win Ngwe Phyo | 2021-11-09 | 2021-11-10
5 | Book Seat | Nay Lin Htoo | 2021-11-11 | 2021-11-15
6 | Manage Movie | Aye Myat Myat Khine | 2021-11-11 | 2021-11-15
7 | Update Theater | Zi Za Wah Moe | 2021-11-11 | 2021-11-15
8 | Manage Booking | Win Ngwe Phyo | 2021-11-11 | 2021-11-15
9 | Edit Theater | Nay Lin Htoo | 2021-11-16 | 2021-11-19
10 | Movie Description | Aye Myat Myat Khine | 2021-11-16 | 2021-11-19
11 | Login/SignUp | Zi Za Wah Moe | 2021-11-16 | 2021-11-19
12 | Edit Movie | Win Ngwe Phyo | 2021-11-16 | 2021-11-19
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31